## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市规划和自然资源局 |  | 项目名称： |  | 地下空间管线信息动态维护
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 葛毅 |  | 联系电话： |  | 84733773
年度绩效目标： |  | 1、江南四区：实现江南四区地下管线基础地理信息动态维护覆盖率100%；地下管线修补测数据质量达到优；地下管线基础地理信息动态维护及时。 2、雨花台区：实现雨花台区公共区域地下空间管线信息动态维护常态化管理。 3、栖霞区：完成栖霞区地下空间管线信息动态维护工作（2021年）
年度绩效目标完成情况： |  | （一）完成2021-2022年度江南四区地下空间管线信息动态维护项目工作 2022年度江南四区地下空间管线信息动态维护主要完成以下五方面内容。一是管线核实修补测工作，共计完成3509件修补测案件，其中报建修补测案件152件、巡查修补测案件3357件，涉及补测592.05千米、修测430.90千米、核查3146.978千米。二是管线数据治理工作，共计完成燃气1398.46千米、给水1102.41千米、排水19.93千米的数据融合工作，对全库数据共计11类的异常数据进行了梳理并对江南四区内的异常数据进行了核实与治理。三是汇交成果检查接边与管线规划实施跟踪工作，汇交成果检查接边工作共计检查接边1392件（涉及管线2844.5千米），发现问题案件92件，均已督促整改完成；管线规划实施跟踪工作共计梳理管线规划许可项目4419件，总计已完工项目3189件，已汇交3109件，未汇交80件，汇交率达到97.5%。四是地上管线数据整理更新工作，共巡查核实537处杆线下杆，270处杆线更新，下杆管线长度为197.899千米，更新长度32.894千米，更新后地上管线长度2074.153千米。五是管线规划实施监督管理工作，共受理管线规划实施案件774件，其中公共空间管线免费放线完成215件、自行放线复核完成40件、验线完成79件；建筑配套管线验线（告知承诺制）完成440件，共涉及管线长度488.29千米。 为优化营商环境，发挥管线信息化综合效益，保障和推动城市有序建设和安全发展，市管线中心强化对外服务意识，以方便群企为目标，持续做好管线数据免费供图服务，中心驻市政务服务中心窗口荣获2022年度标兵窗口荣誉称号。2022年为主城四区范围环境综合整治、生态环境建设、雨污分流、道路建设、燃气危旧管改造、地铁建设、社会投资等项目免费供图2021件，累计提供管线长度达14.39万公里，为政府及社会投资项目节省各类资金约9.74亿元。 （二）完成2021年雨花台区管线信息动态维护项目工作 1、2021年雨花台区管线信息动态维护项目完成了修测管线长度559.698千米，补测173.022千米，共计动态更新辖区公共区域地下管线732.72千米； 2、与市水务集团开展数据融合，划定了全区三大污水收集系统的分界线，并对公共区域范围的污水主干管信息进行了比对梳理，列出非公共区域汇交排水管线数据未接入市政管网的问题清单，及时通过动维修、补测进行了管线信息修正，提高我区公共区域污水主管信息的准确性。 3、与市港华燃气有限公司开展数据融合，完成全区公共区域燃气与非公共区域燃气数据的连通性梳理，通过内、外业核实及时更新了部分管线缺失的信息，打通燃气管线信息的最后一公里，开启了与燃气权属单位管线“一张图”的尝试。 4、完成江南长输油、气管道信息（雨花台区）修正工作 一方面，完成港华城市高压管雨花段7.5千米管线信息的修正；另一方面，完成禄口机场输油管（空港油料管）雨花段信息修正。提高了江南长输油、气管道信息（雨花台区）的准确性，较好地保障了辖区内城市安全的地下管线数据支持。 5、较好地保障了辖区内城市建设项目数据支持，优化了营商环境。该项工作实现了雨花台区公共区域地下管线的动态更新，及时为全区387个建设项目（公益性项目341个，非公益性项目46个）提供免费供图约30381千米，为年度全区城市建设提供了有效数据支撑，为市、区财政节约了大量建设前期资金约3.13亿元（按照项目前期管线探测市场参考价10660元/千米计算） （三）完成2021年栖霞区管线信息动态维护项目和2020-2021年南京经济技术开发区公共区域管线基础地理信息整理和补测服务项目工作 2021年栖霞区管线信息动态维护项目完成了栖霞区（不含经开区）范围内管线修测673km，管线补测98.804km，共更新管线数据771.804km，项目实施全过程监理，通过专家评审及验收，完成所有成果数据入库。 2020-2021年南京经济技术开发区公共区域管线基础地理信息整理和补测服务项目完成共完成了修补测任务共80个，探查各类管线点120859个，其中明显管线点50099个，隐蔽管线点70760个，探测各类管线长度总计1948.553km，其中修测管线1584.172km，补测管线364.381km，在监理单位全过程监理、和技术指导下，完成了地下管线数据入库。为城乡规划、管线新改建、权属单位运营管理提供基础数据参考，为城市建设和运行提供有效保障。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
地下空间管线信息动态维护 |  | 709 |  | 518.6 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 73.15% | 3 | 2.19 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 该项目为据实结算项目，实际支出金额与预算金额存在差异
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 管线基础地理信息动态维护覆盖率 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10
| 质量指标 | 管线修补测数据质量 | 优 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 时效指标 | 管线基础地理信息动态维护及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10
成本指标
效益 | 经济效益 | 降低城市建设成本 | 降低 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 社会效益 | 地下管线安全性 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 生态效益 | 促进工程建设中的道路开挖更加精准 | 促进 | 达成预期目标 | 10 | 10
可持续影响
满意度 | 服务对象满意度 | 管线供图单位满意度 | ＞90% | 95.00% | 10 | 10
99.19
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。