## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市规划和自然资源局 |  | 项目名称： |  | 智慧规划资源系统建设
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 郭正平 |  | 联系电话： |  | 13813010723
年度绩效目标： |  | 到2022年底完成下述绩效目标： （一）完成2020年开始建设的国土空间基础信息平台建设、一体化政务服务系统建设、系统监理项目的全部工作内容； （二）完成2021年开始建设的6个项目：规划资源“一张网”建设（2021），“互联网+”一体化政务服务系统系统升级完善（2021）、南京市自然资源监测系统（2021）、无纸化报建及审查系统、南京市自然资源执法监管信息系统改造2021、规划和自然资源数据治理2020的全部工作。 （三）完成2022年新建的15个项目部分工作内容： 1、智慧规划资源2022“一张网”优化完善；2、2022年“一张图”专项数据治理；3、2022年度南京市国土空间基础信息平台升级项目；4、“互联网+”一体化政务服务系统升级完善（2022）；5、用途管制信息系统；6、“互联网+”一体化政务服系统CAD审批端国产化改造项目；7、CIM基础平台升级完善项目；8、南京市“慧眼守土”综合动态智能监管系统（二期）项目；9、城市功能综合信息图数据治理（二期）；10、南京市国土空间规划“一张图”实施监督系统（详细模块）；11、南京市国土空间详细规划辅助编制软件；12、南京市国土空间规划编制管理系统（二期）；13、国土空间规划背景下的城市设计“一张图”优化与应用升级(一期)；14、南京市国土空间规划“实时体检评估”系统功能研发与应用；15、南京市生态修复监测监管系统。
年度绩效目标完成情况： |  | （一）2020年开始建设的国土空间基础信息平台建设、一体化政务服务系统建设、系统监理项目的全部工作内容； （二）2021年开始建设的6个项目：规划资源“一张网”建设（2021），“互联网+”一体化政务服务系统系统升级完善（2021）、南京市自然资源监测系统（2021）、无纸化报建及审查系统、南京市自然资源执法监管信息系统改造2021、规划和自然资源数据治理2020的全部工作。 （三）智慧规划2022建设项目 一、国土空间用途管制信息系统（一期）项目整体处于实施阶段阶段，项目进度按照合同要求开展，基本完成建设南京市国土空间用途管制数据规范，完善对用途管制涉及的六大类业务进行数据内容和用途管制六大类业务流程；用途管制数据治理建库，同时开展用途管制信息系统集成建设。 二、南京市国土空间规划一张图实施监督系统（详规模块）项目目前整体处于研发阶段，项目进度按照合同要求正常开展，已有功能移植已完成；继续完善控规一张图应用功能。 三、国土空间规划背景下的城市设计“一张图”优化与升级（一期）一标段项目整体处于设计阶段，主要工作为数据库库体构建和城市设计成果数据整理、迁移，项目进度正常按照合同要求开展： 四、国土空间规划背景下的城市设计“一张图”优化与升级（一期）二标段项目整体处于设计阶段，开展总体方案设计和数据库库体设计，项目进度正常按照合同要求开展。 五、“互联网 ”一体化政务服务系统升级完善（2022）项目整体处于试运行阶段， 合同内的任务都已完成，系统功能都已上线，目前正在进行验收准备工作。 六、南京市智慧耕地保护综合管理系统（一期）与村庄规划系统（一期）项目整体处于业务研究和系统开发同步进行阶段。 七、南京市耕地保护数据治理（2022年）项目目前整体处于实施阶段。 八、南京市村庄规划“一张图”建设（一期）项目目前整体处于实施阶段。 九、互联网+”一体化审批系统CAD审批端国产化改造项目，项目目前处于功能开发与内部测试并行阶段。 十、城市功能综合信息图（二期）建设项目，目前处于实施阶段。持续进行现状数据、审批数据、登记数据处理；开发生产编辑工具以及技术文档编制。 十一、南京市国土空间详细规划辅助编制软件项目，处于编码开发与内部测试阶段。已完成辅助设计的标准配置、系统设置、用地设计、道路设计、配套设施设计、管线设计等模块以及后台配置管理研发工作，同时结合用户需求完成六线数据转换确认工作。 十二、2022年批而未供数据治理项目，处于实施阶段，已基本完成数据的收集、整理、建库；按照要求对应用场景进行了优化，完善了数据导入、统计分析功能，合同内容所要求的2019年批而未供数据清理、系统功能更新基本都已完成。 十三、智慧规划资源 2022“一张网”与慧眼守土二期基础设施优化完善项目，目前除接入交换机替换外，其他产品均已完成设备采购和设备到货、安装调试，下一步开展系统集成。 十四、南京市生态修复监测监管系统与生态修复数据治理项目，系统层面目前项目已完成大部分开发工作，项目系统已上线多个功能模块。 十五、南京市慧眼守土综合动态智能监管系统（二期），处于实施阶段，大部分功能已上线试运行。 十六、CIM基础平台升级完善（2022年度）处于实施阶段，项目进度按合同要求正常推进。 十七、南京市国土空间规划“实时体检评估”系统功能研发与应用，项目目前正常推进，基本功能已经完成，向处室进行中期汇报。 十八、2022年度南京市国土空间基础信息平台升级项目，项目已基本完成需求调研，同步在开展需求确认和系统设计。 十九、南京市国土空间规划编制管理系统（二期），项目目前基本完成原型设计，同步系统设计。 二十、管线信息动态维护跟踪管理平台，目前已完成项目验收。 二十一、项目监理、等保测评、密评、项目审计等项目第三方按各自合同约定内容正常开展工作。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
智慧规划资源系统建设 |  | 4397 |  | 4380.64 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.63% | 3 | 2.99 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 招标金额及支付金额与预算金额存在差异
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 保障人员数 | ≥100人 | 400.00人 | 10 | 10
| 质量指标 | 功能完成度 | ≥100% | 100.00% | 5 | 5
|  | 功能效率性 | 流畅 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 时效指标 | 系统建设完成度 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10
成本指标
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100.00% | 10 | 10
效益 | 社会效益 |  | 项 | 项
| 可持续影响 | 全年正常使用天数 | ＞300天 | 300.00天 | 15 | 15
| 经济效益 | 完成全局全年工作 | ＞300天 | 300.00天 | 15 | 15
生态效益
99.99
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。