## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市规划和自然资源局 |  | 项目名称： |  | 耕地保护
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 葛易然 |  | 联系电话： |  | 89690916
年度绩效目标： |  | 子项1、补充耕地指标交易，年度内组织开展指标供求分析，突出交易的目标导向机制，按需求适时组织挂牌交易，办理与指标交易有关的政策咨询、矛盾处理、监督项目后续管护等工作。同时要加强与省补充耕地指标交易平台的衔接，加强交易信息研究分析与测算，开展咨询与服务等； 子项2、占补平衡系统管理，年度内开展市级初审、实地抽查、协助部、省厅审核等工作，严格初审各区备案入库的新增耕地，结合新增耕地验收逐一实地核查，指导各区提高备案质量，切实提高项目报省、报部审核通过效率，同时跟踪监管部、省厅核查补充耕地项目和土地例行督察涉及补充耕地等问题项目的后期管护情况，配合部、省厅开展补充耕地集中核实和信息公开等工作； 子项3、耕地后备资源调查评价，2022年3月底前，我市该成果经省厅检查通过后，将汇交到部；2022年度内要配合省厅完成核查完善，争取年底前部、省厅正式宣布该成果通过验收。 子项4、“三调”耕地资源质量分类，在2021年已完成成果汇交到省的基础上，2022年配合省厅完成核查完善工作，确保年内部、省厅正式宣布该成果通过验收。 子项5、（1）2022年12月底完成所有当年各区上报土地征收成片开发方案市级审查工作；（2）及时完成已批土地征收成片开发方案数据库建库工作；（3）及时开展已批土地征收成片开发方案批后监管工作。
年度绩效目标完成情况： |  | 子项1.年内无补充耕地指标交易需求。 子项2.已完成市级初审、实地抽查、协助部省审核等工作，跟踪监管部省检查补充耕地项目和土地例行督察涉及补充耕地问题项目的后期管护，配合开展补充核耕地集中核实和信息公开工作。 子项3.成果已经省厅检查汇交到部，成果也已通过省厅验收。 子项4.成果已通过验收。 子项5.完成南京市各区上报的土地征收成片开发方案市级审查、数据库建库，开展批后监管。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
补充耕地指标交易工作经费 |  | 19 |  | 0 |  | 是
耕地占补平衡动态监管系统管理费 |  | 19 |  | 19 |  | 否
耕地后备资源质量评价 |  | 26 |  | 25.94 |  | 否
“三调”耕地资源质量分类 |  | 71.4 |  | 71.4 |  | 否
土地征收成片开发方案市级审查及批后监管 |  | 120 |  | 90 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 80.79% | 3 | 2.42 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 压缩成片开发、政策变化取消耕地交易费
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 耕地后备资源应调查评价对象面积 | 大于上级求评价对象面积 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 实际完成率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3
|  | 耕地占补平衡动态监管系统管理 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | “三调”耕地资源质量分类一应评价对象面积 | 大于“三调”全市耕地面积 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 根据市域补充耕地<br>指标需求适时组织<br>挂牌交易 | 适时 | 达成预期目标 | 3 | 3
| 质量指标 | 耕地后备资源调查评价成果通过部、省厅验收 | 通过 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | “三调”耕地资源质量分类通过部、厅验收 | 通过 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 提高项目报省、报部审核通过效率 | 通过 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  | 按流程开展指标交易 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  | 质量达标率 | ＝100% | 100.00% | 1 | 1
| 时效指标 | 完成及时性 | ＝100% | 100.00% | 1 | 1
|  | 按部、厅要求的时间节点及时上报 | 及时 | 达成预期目标 | 1 | 1
|  | 按时间节点完成交易 | 及时 | 达成预期目标 | 1 | 1
成本指标
效益 | 经济效益 | 补充耕地指标交易收益<br>全部返还指标出让方，助力农业农村发展，推动乡村振兴 | 有效 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 可持续影响 | 指导各区提高备案质量，切实提高项目报省、报部审核通过效率，同时跟踪项目的后期管护情况 | 有效 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 通过调查评价形成的成果在宜耕性方面确实有效 | 有效 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  | 显化耕地质量和价值，使得真正“好”耕地被保护得更“好”，占补平衡后质量水平不降低 | 不小于原耕地质量水平 | 达成预期目标 | 10 | 10
社会效益
生态效益
满意度 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 99.00% | 10 | 10
98.42
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。