## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市规划和自然资源局 |  | 项目名称： |  | 地质矿产资源管理.
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 吴澄宇 |  | 联系电话： |  | 89691109
年度绩效目标： |  | 项目1：实施该项目可控制矿山地质环境保护与土地复垦方案编制质量，2023年预计完成1个矿山地质环境保护与土地复垦方案审查。 项目2：完成1个矿山开发利用方案的审查。 项目3：本项目计划1年内实施完成，旨在查明现阶段各生产矿山恢复治理情况，掌握其恢复治理成效，监督矿山企业履行恢复治理职责和义务。①对南京市22个生产矿山逐一开展地质环境保护和土地复垦方案执行情况野外调查。②完成4个矿山地形测量和5个矿山防护措施定测。③完成南京市生产矿山恢复治理执行情况调查评价，并编制调查评估报告。 项目4：2022年项目已完成。2023支付尾款。 项目5：需要对在采矿山公示信息开展专项抽查和实地核查，除规定程序外，重点是现场核查矿山企业履行法定义务情况；所有6个固体矿山（其中3个露采，3个地下开采）进行安全生产检查，重点检查采场、堆场，重中之重是排查边坡崩塌滑坡地质灾害隐患和坡面浮石，检查开发利用方案执行情况。 项目6：1）完成地质灾害排查、巡查、核查及核销工作，实现所有隐患点100%覆盖，并形成专题报告；2）开展险情调查和险情处置工作，并形成调查报告。工作目标以年度内发现险情数量为准，确保100%覆盖。3）年度内完成地质灾害防治专业宣传培训，宣传培训参与人数不少于200人次。4）开展地质灾害防治专题研究，不少于2项。
年度绩效目标完成情况： |  | 项目1：实施该项目可控制矿山地质环境保护与土地复垦方案编制质量，2023年预计完成1个矿山地质环境保护与土地复垦方案审查。 项目2：完成1个矿山开发利用方案的审查。 项目3：本项目计划1年内实施完成，旨在查明现阶段各生产矿山恢复治理情况，掌握其恢复治理成效，监督矿山企业履行恢复治理职责和义务。①对南京市22个生产矿山逐一开展地质环境保护和土地复垦方案执行情况野外调查。②完成4个矿山地形测量和5个矿山防护措施定测。③完成南京市生产矿山恢复治理执行情况调查评价，并编制调查评估报告。 项目4：2022年项目已完成。2023支付尾款。 项目5：需要对在采矿山公示信息开展专项抽查和实地核查，除规定程序外，重点是现场核查矿山企业履行法定义务情况；所有6个固体矿山（其中3个露采，3个地下开采）进行安全生产检查，重点检查采场、堆场，重中之重是排查边坡崩塌滑坡地质灾害隐患和坡面浮石，检查开发利用方案执行情况。 项目6：1）完成地质灾害排查、巡查、核查及核销工作，实现所有隐患点100%覆盖，并形成专题报告；2）开展险情调查和险情处置工作，并形成调查报告。工作目标以年度内发现险情数量为准，确保100%覆盖。3）年度内完成地质灾害防治专业宣传培训，宣传培训参与人数不少于200人次。4）开展地质灾害防治专题研究，不少于2项。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
矿山地质环境保护与土地复垦方案审查与管理 |  | 4 |  | 4 |  | 否
矿产资源开发利用方案审查与管理 |  | 4 |  | 4 |  | 否
南京市在采矿山地质环境保护与土地复垦情况调查评价 |  | 38 |  | 38 |  | 否
南京市城墙沿线地质环境与地质灾害调查评价项目 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 否
矿业权人勘查开采信息公示实地核查及矿山安全生产检查 |  | 20 |  | 10 |  | 是
年度地质灾害防治技术服务 |  | 99.12 |  | 99.12 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 过紧日子压缩预算
|  | 预算执行率 | ＝100% | 94.96% | 3 | 2.85 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 过紧日子压缩预算，剩余10万元未能支付
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 完成矿山地质环境保护与土地复垦方案审查数量 | ＝1个 | 1.00个 | 5 | 5 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查数量完成1个得满分，否则不得分
|  | 完成审查数量 | ＝1个 | 1.00个 | 5 | 5 | 矿产资源开发利用方案审查数量完成1个得满分，否则不得分
|  | 完成调查评估报告数量 | ＝1个 | 1.00个 | 5 | 5 | 在采矿山地质环境保护与土地复垦情况调查评价报告完成1个得满分，否则不得分
|  | 提交调查评价成果2件 | ＝2个 | 2.00个 | 5 | 5 | 完成城墙沿线地质环境与地质灾害调查评价报告与科普视频2个成果得满分，否则不得分
|  | 完成报告编制 | ＝2个 | 2.00个 | 5 | 5 | 矿业权人勘查开采信息公示实地核查及矿山安全生产检查报告和年度地质灾害技术服务报告编制得满分，否则不得分
|  | 完成地质灾害防治专业宣传培训 | ≥200个 | 250.00个 | 5 | 5 | 完成地质灾害防治专业宣传培训人数200个得满分，否则不得分
时效指标
质量指标
效益指标 | 社会效益 | 为城墙安全与保护提供建议 | 建议合理可行 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 为城墙安全与保护提供建议合理可行得满分，否则不得分
|  | 矿山企业对检查出的问题整改完成率 | ＝100% | 100.00% | 6 | 6 | 矿山企业对检查出的问题整改完成率=（问题整改完成数量/检查出得问题数量）×100%。
|  | 地质灾害防治知识知晓率 | ＝100% | 100.00% | 6 | 6 | 地质灾害防治知识知晓率=（对地质灾害防治知识知晓人数/培训人数）×100%。
| 生态效益 | 规范矿山开展矿山地质环境保护与土地复垦 | ＝1个 | 1.00个 | 7 | 7 | 1个矿山开展矿山地质环境保护与土地复垦工作得满分，否则不得分
|  | 规范矿产资源开发利用 | ＝1个 | 1.00个 | 7 | 7 | 1个矿山按照矿产资源开发利用方案实施开采得满分，否则不得分
|  | 监督管理矿业权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务 | ＝1项 | 1.00项 | 6 | 6 | 矿山履行矿山地质环境保护或土地复垦一项义务得满分，否则不得分
可持续影响
经济效益
成本 | 社会成本
经济成本
生态成本
满意度指标 | 服务对象满意度
98.35
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。