## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市规划和自然资源局 |  | 项目名称： |  | 国土生态修复
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 吴彬 |  | 联系电话： |  | 89690910
年度绩效目标： |  | 一是完成南京市废弃露天矿山国土空间综合整治试点实施方案编制。 二是确保两库项目立项合规率100%。 三是确保各类方案审查及时。 四是土地矿产资源保护与修复监测监管效果进一步提升。
年度绩效目标完成情况： |  | 已完成试点实施方案编制工作，并通过省级审查；2022年度24个子项目的规划设计文本和调查评估报告已报省厅待审；2023年共对48个补充耕地占补平衡项目下达立项入库批复，立项合格率达到100%；指导栖霞区推进八卦洲街道国土空间全域综合整治部级试点项目，永久基本农田调整方案和实施方案已通过省级审查并批复实施；及时完成各类方案审查工作，其中开展临时用地土地复垦方案市级审查41次，涉及临时用地4171亩；土地矿产资源保护与修复监测监管效果得到提升；做好审计署南京特派办耕地占补平衡相关资金审计、省厅主要领导任中审计、南京市耕地占补平衡专项整治工作、2022/2023年例行督察等反馈土地整治问题整改工作。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
两库项目后续监管 |  | 10 |  | 10 |  | 否
临时用地土地复垦方案审查与管理 |  | 10 |  | 10 |  | 否
南京市自然资源生态修复项目监测监管技术服务 |  | 20 |  | 20 |  | 否
土地综合整治项目管理 |  | 30 |  | 30 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 完成年度监管任务 | 完成 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 对各类督察反馈的土地整治问题开展整改，确保耕地后期利用方向，加强管护，按完成整改数量占总数比例得分。评分规则：完成0-40%，得6分；完成40-90%，得12分；完成90%以上，得满分。
|  | 完成年度复垦方案审查工作 | 完成 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 本年度复垦方案审查总数完成率，按每年完成审查数量占总数比重得分。评分规则：完成0-40%，得3分；完成40-90%，得7分；完成90%以上，得满分。
|  | 完成年度系统维护更新任务 | 完成 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 对年度项目信息开展更新维护，按完成量占总数比重得分。评分规则：完成0-40%，得3分；完成40-90%，得7分；完成90%以上，得满分。
时效指标
质量指标
效益指标 | 生态效益 | 确保耕地利用方向 | 完成年度监管任务 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 对各类督察反馈的土地整治问题开展整改，确保耕地后期利用方向，加强管护，按整改后上级审核通过率得分。评分规则：完成0-40%，得6分；完成40-90%，得12分；完成90%以上，得满分。
|  | 完成年度复垦方案审查任务 | 完成 | 达成预期目标 | 25 | 25 | 本年度复垦方案审查后通过率，按每年审查通过数量占总数比重得分。评分规则：完成0-40%，得12分；完成40-90%，得20分；完成90%以上，得满分。
社会效益
可持续影响
经济效益
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
满意度指标 | 服务对象满意度
100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。