## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市土地储备中心 |  | 项目名称： |  | 宣传经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 王浩 |  | 联系电话： |  | 02589691221
年度绩效目标： |  | 一是计划定期组织本土的招商推介周活动；二是根据市场情况计划赴重点城市开展招商推介工作，适时组织1-2场全国范围的土地招商推介会，制作专业招商手册资料；制作专业招商宣传片，三是计划赴都市圈房企、央企等企业走访调研；四是对集中出让挂牌、成交情况进行动态监测，并进行数据分析，适时向市政府汇报。
年度绩效目标完成情况： |  | 2023年度本部门完成了2023南京春季住宅用地招商合作推介周；2023南京秋季住宅用地招商合作推介周；2023南京市本级上半年重点地块招商推介手册制作；赴南通参加2023年中国（南通）城市土地展；品牌房企定点走访招商推介；赴广东佛山、珠海、浙江台州推介招商；2023溧水区人居价值研讨暨优质地块招商推介会；赴深圳市华润集团、招商蛇口、万科、中海等招商推介；赴香港开展土地招商推介经贸交流活动等各项招商推介宣传工作。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
宣传经费 |  | 220 |  | 163.65 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 根据市财政局要求,本部门压缩核减该项目预算资金56.09万元。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 74.39% | 3 | 2.23 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 根据市财政局要求,本部门压缩核减该项目预算资金56.09万元,预算执行率应为99.84%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 集中出让挂牌、成交情况编辑 | 完成 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  | 编制土拍舆情简报 | ≥3个 | 4.00个 | 2 | 2
|  | 组织土地招商宣传推介会 | ≥2个 | 2.00个 | 2 | 2
|  | 宣传推介印刷手册、宣传册数量 | ≥600册、本 | 3000.00册、本 | 2 | 2
|  | 制作南京市域展示沙盘、出让地块优质建筑模型 | 制作完成 | 达成预期目标 | 2 | 2
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 推介会与实施方案一致性 | 一致 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 展会展览完成时间 | 按计划安排时间完成 | 达成预期目标 | 5 | 5
效益指标 | 经济效益 | 展会展览对地方经济的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  | 对客商投资率的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 社会效益 | 对南京市知名度的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 对推介地块的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 可持续影响 | 对城市建设的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 对地区经济发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5
生态效益
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
满意度指标 | 服务对象满意度
97.73
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。