## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2026年度
项目名称 |  | 南京市土地储备规划（2021-2035年）编制项目经费 | 主管部门 | 南京市土地储备中心
项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2026年 | 完成时间 | 2026年
实施单位 |  | 南京市土地储备中心 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | （1）根据《江苏省自然资源厅关于做好土地储备规划编制工作的通知》（苏自然资发〔2020〕201 号）、《江苏省土地储备规划编制规范（2020年修订版）》的文件要求，为落实省自然资源厅工作部署，促进新时代生态文明建设和高质量发展，统一实施政府储备土地管护、开发、利用和监管，进一步发挥土地储备在履行所有者职责、落实国土空间规划和主张所有者权益方面的作用，开展南京市土地储备规划（2021-2035年）编制项目。（2）科学编制土地储备规划是合理安排土地储备规模、结构和时序，适度确定土地储备资金需求，有效防范财政金融风险，保障土地储备工作规范健康运行的必要手段。土地储备规划是编制土地储备计划的基本依据，是建立土地储备项目库、安排土地储备实施时序、优化土地利用结构、调控储备地块投放节奏的基本遵循。
实施可行性 |  | （1）成立规划编制领导小组，明确责任分工，统筹推进编制工作，协调解决工作中遇到的重大问题。落实工作经费，加强队伍建设。 （2）项目实施计划：1.2021.5月-2021.6月，前期工作准备、资料收集。2.2021.7月-2022.12月，地块调查、适宜性分区与评价。3.2023.1月-2023.8月，完成市本级规划初步成果编制。4.2023.9月-2023.12月，邀请社会专家内审，并向我中心和市局相关部门进行了成果汇报，修改完善规划成果。5.2024.1月-2025.10月，基于顶层设计角度，积极衔接外围区域规划成果，汇总编制全市储备规划成果。6.2025.11月-2026.6月，通过专家评审论证，完成上报审查及备案。 （3）项目资金说明：该项目于2021年5月正式启动，合同总价款69.8万元。2021年12月支付编制服务费用前期款项23万元，2023年11月支付阶段性成果费用36.8万元，因国土空间规划批复时间和省厅新要求变化导致项目编制时间跨度较长，剩余10万元待项目论证通过后支付，故于2026年度申请剩余资金。
项目实施内容 |  | 依据国土空间总体规划，结合国民经济和社会发展规划、资产保护使用规划、低效用地再开发规划及其他发展规划等，按照城乡发展需求和战略目标，对南京市规划期内储备土地规模、布局、结构、时序、资金等做出的统筹安排。具体可分为：（1）分析评价上一轮土地储备规划实施情况，总结工作经验，提出本轮土地储备规划面临的挑战，制定转型发展战略和编制指导方针。（2）全面摸清土地资源家底，梳理地块基本信息，建立土地储备适宜性评价指标体系，合理划分适宜储备区、潜在储备区、不宜储备区等土地储备适宜性空间。（3）基于适宜性评价和分区结果，合理确定土地储备潜力规模、类型、分布、时序等。同时，综合多种预测方法，对规划期内各类建设用地需求规模进行测算和分析。（4）开展储备土地的成本、土地出让收入测算，对近远期土地储备收支平衡进行分析，测算土地储备收益率。（5）编制规划文本、说明、图件等成果，建立土地储备规划数据库。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 10
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 南京市土地储备规划（2021-2035年）编制项目经费 | 10 | 10
中长期目标 |  | 一是保障城市发展重点：以城市运营理念落实土地储备，优先保障重要平台、重点项目用地需求，保障城市可持续发展。二是优化产业用地空间：统筹工矿用地储备，保障支柱产业、战略性新兴产业、未来产业等重点产业用地需要，同时对低效的产业用地进行再开发利用，引导产业用地空间优化，推进产业强市。三是提升城市发展品质：通过土地储备有效增加市政公用设施、医疗卫生设施、教育设施等公益性项目，以及持续稳定提供保障性住房和创新型产业用地，总体提升城市品质。四是调控土地供应市场：科学合理安排土地收储计划，实现土地有序供应，积极发挥土地市场调控作用。
年度目标 |  | 一是保障城市发展重点：以城市运营理念落实土地储备，优先保障重要平台、重点项目用地需求，保障城市可持续发展。二是优化产业用地空间：统筹工矿用地储备，保障支柱产业、战略性新兴产业、未来产业等重点产业用地需要，同时对低效的产业用地进行再开发利用，引导产业用地空间优化，推进产业强市。三是提升城市发展品质：通过土地储备有效增加市政公用设施、医疗卫生设施、教育设施等公益性项目，以及持续稳定提供保障性住房和创新型产业用地，总体提升城市品质。四是调控土地供应市场：科学合理安排土地收储计划，实现土地有序供应，积极发挥土地市场调控作用。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 预算执行率 | ＝100% | ＝100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 规划成果 | ＝1套 | ＝1套
|  | 汇报次数 | ≥1次 | ≥1次
|  | 工作计划完成率 | ＝100% | ＝100%
| 质量指标 | 规划成果规范性 | 符合相关要求和规程 | 符合相关要求和规程
|  | 规划成果协调论证 | 通过专家评审 | 通过专家评审
| 时效指标 | 成果备案及时性 | 按上级部门规定的时间要求 | 按上级部门规定的时间要求
|  | 规划审查报批及时性 | 按上级部门规定的时间要求 | 按上级部门规定的时间要求
|  | 项目完成及时性 | 及时 | 及时
成本指标
效益指标 | 经济效益 | 土地储备项目资金效益 | 价值最大化 | 价值最大化
| 社会效益 | 是否促进当地社会发展，增强区域辐射力 | 较高 | 较高
|  | 改善区域群众生活水平 | 较高 | 较高
| 生态效益 | 对当地生态环境的影响 | 较高 | 较高
| 可持续影响 | 对地区经济发展的持续影响程度 | 较高 | 较高
|  | 是否符合当地政府长远规划 | 较高 | 较高
满意度指标 | 服务对象满意度