## 规划资源专项业务经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市规划和自然资源局秦淮分局 |  | 项目名称： |  | 规划资源专项业务经费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 徐蓓蓓 |  | 联系电话： |  | 86736807
年度绩效目标： |  | 完成年度规划资源管理各项工作任务。 完成辖区范围内执法巡查和卫片执法监察等工作。 做好移交和新增案卷的组卷及整理。 区域自然资源基础数据成果基本形成。
年度绩效目标完成情况： |  | 1、聚焦年度目标精准发力，助力秦淮区在重大项目开工、存量盘活土地节约集约、历史文化保护更新等方面取得显著成效，交出了一份有温度、有实效的答卷。其中房地产投资纳统额304.05亿，已完成全年任务95.6%（截至11月底），位居全市第二；低效用地再开发已完成535亩年度考核任务；土地出让价款27.76亿已超额完成全年任务（27.17亿）。 2、聚焦空间治理，创建“自然资源节约集约示范”形成标杆。以“零增地”为导向，积极探索存量资源盘活新路径，助力秦淮区于2023年成功入围“全国自然资源节约集约示范县（市）”（全国首批、全市唯一），并在当年全市综合评价中位列主城区第一。编制完成《秦淮区国土空间分区规划（2021—2035年）》，绘制“强富美高”空间治理蓝图。 3、强化空间规划对城市更新的引领作用。牵头编制的《秦淮城市更新规划研究》获2023年度全省优秀国土空间规划一等奖第一名。成功实践了小西湖、石榴新村等一批全国知名的城市更新项目，其中小西湖项目获联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖，石榴新村项目获央视《新闻联播》全国推介。 4、推进荷花塘历史文化街区保护更新项目相关事宜，会同实施单位推进保护规划修编，项目争取到省级专项资金1800万元及特别长期国债3459万元，9个棚户区危旧房更新项目已启动整体或局部开工，其中6个已完成或即将完成，切实将“人民城市”理念落到实处。推进小松涛巷“留改拆”城市更新项目，在权益人认可、等价值前提下，实现零星国有存量用地边界、范围整理，实现土地整备、集约节约，并纳入全市最新政策文件中。 5、地块整备，东部片区开新局。细化研究现状宁芜铁路沿线零散地块，形成秦淮区东部片区“小碎步”存量挖潜和土地提质增效思路。梳理出 24 个可进行空间更新土地整理的地块，宁芜铁路外绕工程完成后，梳理整理释放出的土地资源，推动秦淮东部片区土地空间释放利用提质增效与城市功能完善，加快全域城市化实现。土地整备后可新增居住用地（含商住）约 22 公顷，商业服务业用地约 3.56 公顷，绿地与开敞空间用地约 15 公顷。 6、服务重大项目，将建设用地批后监管作为提升土地集约利用水平的关键环节，落实规划批后管理职责，确保项目依法合规建设。截至目前，办理规划核实案件（含建筑工程与市政工程）96 件，保障项目按期推进。 7、存量盘活，空间资源焕生机。在坚守安全底线前提下，担当作为，破解难点堵点，支持老旧厂房等存量空间资源提质增效。通过支持既有建筑消险改造、存量低效用地再开发，盘活存量土地、建筑。长乐路 132 号项目已核发规划手续，出具多处建筑改变使用功能调整的规划意见复函，推动低效产业空间向高价值空间转换，提升秦淮自然资源节约集约利用水平。 8、响应民众诉求。承办 12345 政务服务工单 732 件，答复信息公开申请 149 件，保障公民等知情权，提高工作透明度。办理信访、复议和诉讼案件 155 件，协同化解信访难题，缓解老上访户压力。 9、协作规划认定。加强与区城市管理局、属地街道协作，对建（构）筑物进行规划合法性认定，出具规划认定意见函 128 份，提高违法建设查处效率，维护城市风貌。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
用地状况调查及土地利用现状更新 |  | 16 |  | 16 |  | 否
档案费 |  | 1 |  | 0 |  | 是
执法巡察 |  | 1.47 |  | 0.5 |  | 是
卫片执法 |  | 10 |  | 10.11 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 93.47% | 3 | 2.8 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 预算编制不够精细。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | ≥100% | 93.47% | 10 | 9.35 | 评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 上报省市相关数据成果因不合技术规范被退回一次
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10 | 评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 9.5 | 评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 项目单位因技术原因延期提交成果。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提高规划资源管理工作水平 | 规划资源管理工作水平得到提升 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 评价要点: 秦淮区市民对秦淮区城市空间利用认可程度达90%得满分,80%-90%按权重比例得分。市空间利用认可程度达90%得满分,80%-90%按权重比例.
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:针对服务对象满意度进行评分,90%得满分,80%-90%得9分,,70%-80%得8分,,低于70%不得分。
98.65
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 财务管理委托业务费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市规划和自然资源局秦淮分局 |  | 项目名称： |  | 财务管理委托业务费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 顾惠 |  | 联系电话： |  | 86736807
年度绩效目标： |  | 规范当年经费收支，提高经费预算执行率，落实政府采购相关规章制度，提升会计信息质量，由财务中心集中统一为各单位进行会计核算和审核把关。
年度绩效目标完成情况： |  | 通过财务管理委托，夯实会计基础，为分局领导和业务科室提供及时准确的会计信息。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
财务管理委托业务费 |  | 18 |  | 18 |  | 否
用友软件服务费 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 形成财务分析报告数量 | ≥1 | 1.00 | 4 | 4 | 评价要点:是否完成财务分析报告基本报送任务。要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行各项财经法规制度 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:审批流程是否完善。要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:是否按照合同约定条款完成。要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝20.5 | 18.40 | 6 | 5.39 | 评价要点:预算编制准确性。要点执行情况分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评达成、部分分。 | 预算编制准确性有待加强
效益指标 | 经济效益 | 提高履职或服务效率 | 提质增效 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 评价要点:是否提升财务服务质量与响应速度。要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
社会效益
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:服务对象满意度。要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
99.39
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。